## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Matriz implementada en vector |  |  | 30 | [6 empty] | 36
3 | Grafo aleatorio y probabilidad arista (GrafoGenerator.probArista) | [9 empty] | 11
4 | Grafo aleatorio y porcentaje de adyacencia (GrafoGenerator.porcAdyacencia) | [9 empty] | 29
5 | Grafo regular dado el grado (GrafoGenerator.regular) | [9 empty] | 20
6 | Grafo regular y porcentaje adyacencia (GrafoGenerator.regularPorcAdyacencia) | [9 empty] | 4
7 | Grafo n-partito (GrafoGenerator.npartito) | [9 empty] | 21
8 | Programa probador | [9 empty] | 11
9 | Métodos de coloreo
10 | Algoritmo de coloreo: secuencial aleatorio | [9 empty] | 21
11 | Algoritmo de coloreo: Welsh-Powell | [9 empty] | 40
12 | Algoritmo de coloreo: Matula | [9 empty] | 40
13 | Métodos para manejo de archivos | [9 empty] | 25
14 | Métodos para las corridas para el análisis estadístico | [9 empty] | 158
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 30 | Completar | - | - | Completar | 0 | 0 | 416 | Completar
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 416
LOC / Hora |  |  | Error
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 0
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 0%
Tiempo de Análisis |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Diseño |  |  | Completar | Completar
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0 | Completar
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | Completar | Completar
Tiempo Total |  |  | Completar